## Tabelle1
| KW 50 | KW51 | KW 52 | KW 1 | KW 2 | KW 3 | KW 4 | KW 5 | KW 6 | KW 7 | KW 8 | KW 9 | KW 10 | KW 11 | KW 12 | KW 13 | KW 14 | KW 15 | KW 16 | KW 17 | KW 18
Planung (Konzepterstellung, Schnittstellen festlegen) | bar: KW 50 to KW51
Meilenstein 1 Konzeptpräsentation | bar: KW51
Schnittstellen Dummy erstellen | bar: KW 5 to KW 7
Activity Diagram erstellen und implementieren | bar: KW 52 to KW 8
Hinderniserkennung per IR Sensor implementieren | bar: KW 8 to KW 10
Kollisionvermeidung implementieren (Robotinos untereinander) | bar: KW 9 to KW 13
Potentialfeldberechnung (Funktion erstellen) | bar: KW 50 to KW 13
Meilenstein 2 Bahnplanung komplett | bar: KW 11
Schnittstelle zu Gewerk 1 implementieren | bar: KW 10 to KW 13
Schnittstelle zu Gewerk 3 implementieren | bar: KW 12 to KW 13
Systemtests und Fehlerbehebung | bar: KW 14 to KW 18
Meilenstein 3 Projektpräsentation | bar: KW 18